## Sheet1
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn
| 1.1 | Xây dựng CSDL phòng, khách thuê phòng, đồ dùng trong phòng, dịch vụ sử dụng |  | Huyền | 8h-9h
| 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | Huyền | 9h-10h
| 1.3 | Xây dựng module quản lý phòng |  | Lan | 10h-11h
| 1.4 | Xây dựng module quản lý vật dụng theo phòng |  | Độ | 10h-11h
| 1.5 | Xây dựng module quản lý khách |  | Ngọc | 10h-11h
| 1.6 | Xây dựng module quản lý thuê phòng |  | Lệ | 10h-11h
| 1.7 | Xây dựng module quản lý việc sử dụng dịch vụ |  | Lệ | 10h-11h
| 1.8 | Xây dựng module thanh toán |  | Lan + Độ | 13h-14h
| 1.9 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm(menu Help,F1) chi tiết đến từng chức năng |  | Huyền | 13h-14h
| 1.10 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt vận hành |  | Huyền | 11h-12h
| 1.11 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Huyền | 12h-13h
| 1.12 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt vận hành |  | Huyền | 10h-11h